## Huong_Dan
CARÉTTA (caretta.vn): kế hoạch công việc SEO theo tuần
Bắt đầu: Thứ 2, 05/10/2026. Nguồn: bản Audit SEO caretta.vn (25/09/2026) và file CARETTA_SEO_Strategy.xlsx.
Cách dùng
1 | Mỗi tuần một sheet (Tuan_01 … Tuan_12). Mỗi dòng là một task, làm lần lượt từ trên xuống.
2 | Chỉ sửa các ô nền vàng: Phụ trách, Hạn chót, Trạng thái, Ngày xong, Ghi chú / link bằng chứng.
3 | Cột Trạng thái chọn từ danh sách: Chưa làm, Đang làm, Chờ duyệt, Xong, Vướng. Dòng tự đổi màu.
4 | Task chỉ được chuyển 'Xong' khi đạt cột 'Tiêu chí hoàn thành'. Dán link ảnh chụp/Drive vào Ghi chú.
5 | Sheet Tong_Quan tự tính % hoàn thành từng tuần. Không sửa sheet này.
6 | Sheet PageSpeed_Log: ghi kết quả đo https://pagespeed.web.dev/ (Mobile và Desktop) ở tuần 1, 4, 8, 10, 12.
7 | Sheet Thang_04-12: việc nội dung sau giai đoạn sửa website, chi tiết hóa thành sheet tuần khi tới tháng đó.
Ưu tiên | P0 = bắt buộc trong tuần; P1 = nên làm trong tuần, có thể dời 1 tuần; P2 = làm khi có thời gian.
Phụ trách | Dev, SEO, Content, Chủ shop. Đổi thành tên người thật khi giao việc.
Nguyên tắc | Không viết blog khi trang sản phẩm chưa render đúng (SSR). Nội dung an toàn: đồ bơi trợ nổi không phải thiết bị cứu sinh, trẻ em cần người lớn giám sát.
Ghi chú GSC | Audit ghi nhận Search Console đã được xác minh. Tuần 1 là cấp quyền cho team SEO, thêm property Domain (nếu chưa có), gửi sitemap và lấy số liệu nền.
Ghi chú Firebase | Trên web, Firebase Analytics chính là GA4. Chỉ cài một mã đo (Firebase SDK hoặc gtag.js), không cài cả hai để tránh đếm trùng.

## Tong_Quan
Tổng quan tiến độ 12 tuần (giai đoạn sửa website)
Tuần | Sheet | Từ ngày | Đến ngày | Tháng | Trọng tâm | Tổng task | P0 | Xong | Đang làm | Vướng | % hoàn thành
1 | Tuan_01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 1 | Đo lường + kiểm tra nền + sửa lỗi kỹ thuật nhỏ
2 | Tuan_02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | Render phía máy chủ (SSR) trang sản phẩm
3 | Tuan_03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 1 | SSR danh mục + title/meta/H1 toàn site
4 | Tuan_04 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 1 | Pháp lý, tin cậy + tổng kết tháng 1
5 | Tuan_05 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2 | URL tiếng Việt + 301
6 | Tuan_06 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 2 | Schema (dữ liệu có cấu trúc)
7 | Tuan_07 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2 | Sitemap, menu, nội dung danh mục
8 | Tuan_08 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | Merchant Center + tổng kết tháng 2
9 | Tuan_09 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 3 | Tốc độ: tối ưu ảnh
10 | Tuan_10 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 3 | Tốc độ: render-blocking + đo lại
11 | Tuan_11 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 3 | Nội dung trang bán hàng
12 | Tuan_12 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 3 | Uy tín + nghiệm thu giai đoạn sửa website
Tổng
Sheet này tự tính từ cột Trạng thái của từng sheet tuần. Số màu xanh lá là công thức lấy từ sheet khác.

## Tuan_01
Tuần 1 (05/10 – 11/10/2026) · Tháng 1: Đo lường + kiểm tra nền + sửa lỗi kỹ thuật nhỏ
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W01-01 | Đo lường | Google Search Console: cấp quyền và thêm property Domain | 1. Audit ghi nhận GSC đã xác minh → hỏi chủ shop tài khoản nào đang là Owner. 2. Settings → Users and permissions → Add user: email team SEO, quyền Full. 3. Nếu mới chỉ có property URL-prefix: tạo thêm property Domain 'caretta.vn' (thêm bản ghi TXT vào DNS). 4. Chụp màn hình trang Users để lưu. | caretta.vn | Chủ shop + SEO | P0 | 2026-10-06 | Chưa làm | Team SEO đăng nhập GSC thấy dữ liệu caretta.vn; property Domain trạng thái Verified | Strategy 09_KPI (baseline cần GSC)
2 | W01-02 | Đo lường | Search Console: gửi sitemap và lấy số liệu nền (baseline) | 1. Sitemaps → gửi https://caretta.vn/sitemap.xml. 2. Pages (Trang): ghi số URL Indexed / Not indexed và lý do (Duplicate, Alternate canonical, Soft 404...). 3. Performance 3 tháng gần nhất: ghi tổng Click, Impression, CTR, vị trí TB; xuất top 50 truy vấn. 4. Điền baseline vào sheet 09_KPI của file chiến lược. | sitemap.xml, báo cáo Pages, Performance | SEO | P0 | 2026-10-07 | Chưa làm | Sitemap trạng thái Success; baseline index/click/impression đã điền | Strategy 09_KPI
3 | W01-03 | Đo lường | Firebase + GA4: tạo project và gắn mã theo dõi | 1. console.firebase.google.com → Add project 'caretta-web' → bật Google Analytics (tạo GA4 property, múi giờ VN, tiền tệ VND). 2. Project settings → Add app → Web → lấy firebaseConfig. 3. Dev cài Firebase SDK (getAnalytics) hoặc gtag.js với cùng Measurement ID G-XXXX vào toàn site. 4. GA4 → Data streams → bật Enhanced measurement. 5. Kiểm tra realtime / DebugView thấy page_view. | Toàn site | Dev + SEO | P0 | 2026-10-07 | Chưa làm | GA4 Realtime thấy lượt truy cập; chỉ 1 mã đo (không cài trùng) | Strategy 07_Roadmap T1: GSC + GA4 đã gắn
4 | W01-04 | Đo lường | GA4: cài sự kiện thương mại điện tử | 1. Bắn view_item (trang sản phẩm), add_to_cart, begin_checkout, purchase (có value, currency=VND, items). 2. Đánh dấu purchase là Key event (chuyển đổi). 3. Đặt thêm sự kiện click_zalo, click_hotline. 4. Test bằng DebugView với 1 đơn thử. | Trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán | Dev | P0 | 2026-10-09 | Chưa làm | DebugView thấy đủ 4 sự kiện kèm giá trị VND | Strategy 09_KPI (đơn hàng, doanh thu organic)
5 | W01-05 | Đo lường | Liên kết GA4 với Search Console | GA4 Admin → Product links → Search Console links → chọn property caretta.vn → web stream. Bật bộ báo cáo Search Console trong Library. | GA4 + GSC | SEO | P1 | 2026-10-09 | Chưa làm | Báo cáo Queries trong GA4 có dữ liệu sau 48h
6 | W01-06 | PageSpeed | Đo PageSpeed bản Mobile cho 5 trang mẫu | 1. Vào https://pagespeed.web.dev/ → nhập từng URL → tab Mobile. 2. Ghi: điểm Performance, LCP, FCP, CLS, TBT, Speed Index, dữ liệu CrUX (nếu có) vào sheet PageSpeed_Log. 3. Chụp màn hình phần Diagnostics/Opportunities (ảnh nặng, render-blocking...). 4. Ghi tab Accessibility, Best Practices, SEO. | /, /products, /women, /products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light, /lo-trinh-hoc-boi | SEO | P0 | 2026-10-06 | Chưa làm | Đủ 5 dòng Mobile trong PageSpeed_Log, có ảnh chụp | Audit mục 2 Hiệu năng
7 | W01-07 | PageSpeed | Đo PageSpeed bản Desktop cho 5 trang mẫu | Cùng 5 URL, chọn tab Desktop. Ghi các chỉ số như bản Mobile vào PageSpeed_Log. So sánh chênh lệch Mobile/Desktop. | 5 URL như trên | SEO | P0 | 2026-10-06 | Chưa làm | Đủ 5 dòng Desktop trong PageSpeed_Log | Audit mục 2 Hiệu năng
8 | W01-08 | Mobile | Kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại | 1. Chrome DevTools → Toggle device (iPhone SE 375px, iPhone 14, Galaxy) + 1 máy thật. 2. Kiểm tra: tràn ngang, chữ < 12px, nút bấm quá sát (< 48px), menu, popup che nội dung, form thanh toán, nút Zalo. 3. Trong PageSpeed mục SEO/Accessibility: xem lỗi tap targets, viewport, font-size. 4. Ghi từng lỗi kèm ảnh chụp vào cột Ghi chú/link Drive. | Trang chủ, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán | SEO | P0 | 2026-10-08 | Chưa làm | Danh sách lỗi mobile có ảnh, đã gửi Dev | Audit mục 2, 3
9 | W01-09 | Kỹ thuật | Logo tachnen.png 2,4 MB → SVG hoặc WebP < 30 KB | Xuất lại logo dạng SVG (ưu tiên) hoặc WebP 2x kích thước hiển thị. Thay ở header, footer, favicon riêng. Khai báo width/height. | Toàn site | Dev | P0 | 2026-10-07 | Chưa làm | Tệp logo < 30 KB (kiểm tra tab Network) | Audit: 5 việc làm nhanh
10 | W01-10 | Kỹ thuật | Trả 404 thật cho trang không tồn tại (soft 404) | 1. Route /products/:slug và /blog/:slug: tra slug trong DB, không có → status 404 + trang gợi ý sản phẩm. 2. /product_detail và /product_detail.html → 404/410, gỡ mọi link nội bộ trỏ tới. | /products/khong-ton-tai-xyz, /blog/abc, /product_detail(.html) | Dev | P0 | 2026-10-09 | Chưa làm | curl -I trả 404 cho các URL thử | Audit mục 1; Strategy U012, U013
11 | W01-11 | Kỹ thuật | Noindex trang mỏng/placeholder và bỏ khỏi sitemap | Thêm <meta name="robots" content="noindex,follow"> (render phía máy chủ) và xóa khỏi sitemap: /men (0 sản phẩm, ẩn khỏi menu/footer), /blog, /ve-chung-toi/phat-trien-ben-vung, /ve-chung-toi/tuyen-dung, /don-hang-cua-toi (+ Disallow trong robots.txt). | 5 URL | Dev | P0 | 2026-10-08 | Chưa làm | View-source có noindex; sitemap không còn 5 URL này | Strategy U002, U004, U011, U030, U031
12 | W01-12 | Kỹ thuật | Header bảo mật + tắt x-powered-by | Express: app.disable('x-powered-by'); dùng middleware helmet (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy). Kiểm tra CSP không chặn ảnh Supabase/Google Fonts. | Máy chủ Express | Dev | P1 | 2026-10-09 | Chưa làm | securityheaders.com ≥ hạng B; không còn header x-powered-by | Audit mục 1
13 | W01-13 | Kỹ thuật | Sửa link chân trang trỏ '#' | Gắn link thật Instagram, Facebook, TikTok. Bảo Mật/Điều Khoản: tạm trỏ tới trang sẽ làm ở tuần 4 (hoặc ẩn đến khi có). | Footer | Dev + Chủ shop | P1 | 2026-10-09 | Chưa làm | Không còn href="#" ở footer | Audit mục 3
14 | W01-14 | Kỹ thuật | Lỗi nhỏ khác | 1. Sửa H1 dính chữ 'Học BơiCùng' ở /lo-trinh-hoc-boi. 2. Bỏ lỗi console 401 /api/auth/me khi khách chưa đăng nhập. 3. Sửa tên sản phẩm trong API: 'Lưc Nâng' → 'Lực Nâng'; 'CARETTA CHALLENGE' → 'CARÉTTA CHALLENGER'; xóa 2 dấu cách thừa ở Start Float. | /lo-trinh-hoc-boi, API sản phẩm | Dev | P1 | 2026-10-09 | Chưa làm | Console sạch lỗi; tên sản phẩm đúng chính tả | Audit mục 1; Strategy 00_Huong_Dan
15 | W01-15 | Kiểm tra | Chụp lại trạng thái chia sẻ link và rich result (baseline) | 1. Facebook Sharing Debugger: dán 2 link sản phẩm, chụp kết quả (hiện đang ra 'Velocity Pro' + favicon). 2. Rich Results Test 1 trang sản phẩm (hiện 0 schema). Lưu ảnh để so sánh sau tuần 3 và tuần 6. | 2 trang sản phẩm | SEO | P2 | 2026-10-10 | Chưa làm | Ảnh baseline lưu Drive | Audit mục 3, 5

## Tuan_02
Tuần 2 (12/10 – 18/10/2026) · Tháng 1: Render phía máy chủ (SSR) trang sản phẩm
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W02-01 | Kỹ thuật | SSR phần <head> cho 14 trang sản phẩm | Lấy dữ liệu từ /api/products/by-slug ngay trên Express và in vào HTML trả về: <title>, meta description, canonical tự trỏ đúng URL, og:title, og:description, og:image (ảnh sản phẩm 1200x630), og:url. Title/meta lấy theo sheet 01b_Audit_Onpage. | 14 URL /products/... | Dev | P0 | 2026-10-15 | Chưa làm | View-source (không JS) của từng sản phẩm hiện đúng tên, canonical đúng | Audit mục 1; Strategy 01b U015–U028
2 | W02-02 | Kỹ thuật | SSR H1, giá, mô tả, ảnh sản phẩm trong HTML gốc | In H1, giá VND, mô tả, thông số (lực nâng, độ dày foam), ảnh chính kèm alt ngay trong HTML. JS chỉ thêm tương tác (chọn size, giỏ hàng). | 14 URL sản phẩm | Dev | P0 | 2026-10-16 | Chưa làm | curl trang sản phẩm thấy H1 + giá thật | Strategy 07_Roadmap T1
3 | W02-03 | Kỹ thuật | Xóa sản phẩm mẫu 'Velocity Pro One-Piece' khỏi template | Tìm trong template HTML/JS mọi chuỗi Velocity Pro, giá 1.290.000, og:image favicon → xóa. Template mặc định không chứa dữ liệu sản phẩm giả. | Template sản phẩm | Dev | P0 | 2026-10-14 | Chưa làm | grep toàn site không còn 'Velocity Pro' | Audit: vấn đề nghiêm trọng #1
4 | W02-04 | Kỹ thuật | Breadcrumb thật cho trang sản phẩm | Thay 'Collections › Đồ Bơi' cố định bằng breadcrumb theo danh mục: Trang chủ › Đồ bơi nữ › Liền thân › Tên SP (render sẵn HTML). | 14 URL sản phẩm | Dev | P1 | 2026-10-17 | Chưa làm | Breadcrumb đúng danh mục từng sản phẩm | Strategy 08_Internal_Link
5 | W02-05 | Kiểm tra | Kiểm tra lại sau khi deploy SSR | 1. Crawl không chạy JS (Screaming Frog chế độ Text only hoặc curl) 14 URL. 2. GSC → URL Inspection từng sản phẩm → Test live URL → Request indexing. 3. Facebook Sharing Debugger → Scrape again. | 14 URL sản phẩm | SEO | P0 | 2026-10-18 | Chưa làm | 14/14 có title riêng; đã Request indexing | Strategy 09_KPI: 14/14 HTML riêng

## Tuan_03
Tuần 3 (19/10 – 25/10/2026) · Tháng 1: SSR danh mục + title/meta/H1 toàn site
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W03-01 | Kỹ thuật | SSR lưới sản phẩm ở trang danh mục | Trang /products, /women, /kids, /collections: render sẵn danh sách sản phẩm (tên, giá, ảnh, link) trong HTML; bỏ trạng thái '0 Sản Phẩm / Đang tải...' ở HTML gốc. | /products, /women, /kids, /collections | Dev | P0 | 2026-10-22 | Chưa làm | curl /women thấy link tới các sản phẩm | Strategy U014, U033
2 | W03-02 | On-page | Viết meta description cho toàn bộ URL thiếu | Dùng cột 'Meta đề xuất' trong sheet 01b_Audit_Onpage (26/33 URL thiếu). Dev đưa vào CMS/DB, render phía máy chủ. Độ dài 140–160 ký tự. | 26 URL | SEO + Dev | P0 | 2026-10-22 | Chưa làm | Crawl: 0 URL thiếu meta | Audit: 24/30 thiếu meta; Strategy 01b
3 | W03-03 | On-page | Sửa title theo đề xuất, bỏ tên thương hiệu lặp | Áp dụng cột 'Title đề xuất' sheet 01b. Bỏ lặp 'CARÉTTA ... - CARÉTTA' (15 trang). Title ngắn không từ khóa (9 trang) → thêm từ khóa. | 33 URL | SEO + Dev | P0 | 2026-10-23 | Chưa làm | Không title trùng, không lặp thương hiệu | Audit mục 3
4 | W03-04 | On-page | H1 đúng 1 thẻ mỗi trang | Thêm H1 cho /women ('Đồ bơi nữ có phao trợ nổi'), /men, /kids, /collections. Bỏ H1 thứ 2 ở /ve-chung-toi/phat-trien-ben-vung và /tuyen-dung. Đổi H1 why-caretta theo 01b. | 7 URL | Dev | P0 | 2026-10-23 | Chưa làm | Mỗi trang đúng 1 H1 | Audit mục 3; Strategy 01b
5 | W03-05 | On-page | og:image riêng cho trang chủ và danh mục | Thay og:image favicon bằng ảnh 1200x630 cho trang chủ, danh mục, trang hỗ trợ. | Toàn site | Dev + Content | P1 | 2026-10-24 | Chưa làm | Sharing Debugger hiện ảnh đúng | Audit mục 3
6 | W03-06 | Kiểm tra | Crawl lại và gửi lại sitemap | Crawl toàn site (không JS), kiểm tra title/meta/H1/canonical. GSC: gửi lại sitemap, Request indexing trang danh mục. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-10-25 | Chưa làm | Báo cáo crawl gửi chủ shop

## Tuan_04
Tuần 4 (26/10 – 01/11/2026) · Tháng 1: Pháp lý, tin cậy + tổng kết tháng 1
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W04-01 | Nội dung | Tạo trang Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng | Viết nội dung (thu thập dữ liệu, cookie, thanh toán, quyền khách hàng). URL /chinh-sach-bao-mat/, /dieu-khoan/. Gắn vào footer + menu Hỗ trợ. | 2 URL mới | Content + Chủ shop | P0 | 2026-10-29 | Chưa làm | 2 trang live, footer link đúng | Audit mục 4; Strategy 04_Menu
2 | W04-02 | Nội dung | Thông tin doanh nghiệp ở chân trang | Chủ shop cung cấp: tên pháp nhân, MST, địa chỉ đăng ký, người đại diện, logo 'Đã thông báo Bộ Công Thương' (nếu đã đăng ký). Dev đưa vào footer. | Footer | Chủ shop + Dev | P0 | 2026-10-30 | Chưa làm | Footer có tên công ty + MST | Strategy 00_Huong_Dan (Cần xác minh)
3 | W04-03 | Nội dung | Thống nhất chính sách đổi trả (10 hay 20 ngày) | Chủ shop chốt 1 con số. Sửa đồng bộ ở /ho-tro/giao-hang-doi-tra và mọi trang sản phẩm. | /ho-tro/giao-hang-doi-tra + 14 SP | Chủ shop + Content | P0 | 2026-10-28 | Chưa làm | Mọi trang ghi cùng một thời hạn | Strategy U006
4 | W04-04 | Nội dung | Bổ sung trang Câu chuyện thương hiệu | Người sáng lập, nơi sản xuất (Made in Vietnam), ảnh xưởng/đội ngũ, tiêu chuẩn foam (nếu có). | /ve-chung-toi/cau-chuyen | Content + Chủ shop | P1 | 2026-10-31 | Chưa làm | Trang có ảnh thật và thông tin pháp nhân | Strategy U029
5 | W04-05 | Kiểm tra | Tổng kết tháng 1 | 1. Đo lại PageSpeed Mobile + Desktop 5 URL, ghi PageSpeed_Log. 2. GSC Pages: số URL index, lỗi còn lại. 3. Cập nhật KPI tháng M1 (14/14 HTML riêng, 0 thiếu meta). 4. Gửi báo cáo ngắn cho chủ shop. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-11-01 | Chưa làm | Báo cáo tháng 1 đã gửi | Strategy 09_KPI M1

## Tuan_05
Tuần 5 (02/11 – 08/11/2026) · Tháng 2: URL tiếng Việt + 301
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W05-01 | Cấu trúc | Chốt bảng URL mới và bảng 301 | Theo sheet 04_Menu_DLN: /products→/do-boi-co-phao/, /women→/do-boi-nu/, /kids→/do-boi-tre-em/, /collections→/do-boi-co-phao/, /ve-chung-toi/why-caretta→/cong-nghe-phao-noi/. Lập file Excel cột 'URL cũ ¦ URL mới'. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-11-03 | Chưa làm | Bảng 301 được chủ shop duyệt | Strategy 04_Menu, 01_URL
2 | W05-02 | Cấu trúc | Triển khai URL mới + redirect 301 | Dev tạo route mới, 301 một bước từ URL cũ (không chuỗi redirect). Cập nhật canonical, menu, footer, link nội bộ sang URL mới. | Danh mục + why-caretta | Dev | P0 | 2026-11-06 | Chưa làm | Mọi URL cũ trả 301 → URL mới trả 200 | Strategy 07_Roadmap T2
3 | W05-03 | Cấu trúc | Danh mục con là URL thật (bỏ ?style=) | Tạo /do-boi-nu/lien-than/, /do-boi-nu/2-manh/, /do-boi-nu/kin-dao/, /ao-phao-tap-boi/ có title/H1/meta riêng, lưới sản phẩm SSR. | 4 URL mới | Dev | P0 | 2026-11-07 | Chưa làm | 4 trang danh mục con live, index được | Strategy 04_Menu
4 | W05-04 | Kiểm tra | Kiểm tra redirect và cập nhật GSC | Crawl tìm redirect chain/404; gửi sitemap mới; Request indexing URL mới. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-11-08 | Chưa làm | 0 link nội bộ trỏ URL đã 301 | Strategy 08_Internal_Link

## Tuan_06
Tuần 6 (09/11 – 15/11/2026) · Tháng 2: Schema (dữ liệu có cấu trúc)
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W06-01 | Schema | Product + Offer cho 14 sản phẩm | JSON-LD render phía máy chủ: name, brand CARÉTTA, image, description, sku, offers (price, priceCurrency VND, availability, itemCondition, url, hasMerchantReturnPolicy, shippingDetails). Mẫu ở mục 5 bản audit. | 14 URL sản phẩm | Dev | P0 | 2026-11-12 | Chưa làm | Rich Results Test: Product hợp lệ, 0 lỗi | Audit mục 5
2 | W06-02 | Schema | Organization + WebSite (trang chủ), OnlineStore/LocalBusiness | Tên, logo, url, sameAs (FB, IG, TikTok), contactPoint hotline, địa chỉ 80/2 Yên Thế. | Trang chủ | Dev | P0 | 2026-11-12 | Chưa làm | Schema Validator không lỗi | Audit mục 5
3 | W06-03 | Schema | BreadcrumbList + FAQPage | BreadcrumbList cho sản phẩm, danh mục, hỗ trợ. FAQPage cho /ho-tro/cau-hoi-thuong-gap (thêm câu hỏi lực nâng theo cân nặng). | Sản phẩm, danh mục, FAQ | Dev + Content | P1 | 2026-11-14 | Chưa làm | Rich Results Test hợp lệ | Audit mục 5; Strategy U005
4 | W06-04 | Kiểm tra | Theo dõi GSC Enhancements | GSC → Shopping/Product snippets, Breadcrumbs: kiểm tra lỗi, Validate fix. | GSC | SEO | P1 | 2026-11-15 | Chưa làm | Không lỗi nghiêm trọng trong Enhancements | Strategy 09_KPI

## Tuan_07
Tuần 7 (16/11 – 22/11/2026) · Tháng 2: Sitemap, menu, nội dung danh mục
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W07-01 | Kỹ thuật | Sitemap tự cập nhật có lastmod | Sitemap sinh động từ DB: chỉ URL index được, có <lastmod>. Không chứa URL noindex/301. | sitemap.xml | Dev | P1 | 2026-11-18 | Chưa làm | Sitemap có lastmod; GSC đọc Success | Audit mục 1
2 | W07-02 | Cấu trúc | Cập nhật menu theo 04_Menu_DLN | Menu mới: Đồ bơi nữ (Liền thân, 2 mảnh, Kín đáo), Trẻ em, Áo phao & quần trợ nổi, Combo, Học bơi, Công nghệ phao nổi, Về CARÉTTA, Hỗ trợ. Ẩn Nam. | Header | Dev | P0 | 2026-11-19 | Chưa làm | Menu live đúng cấu trúc | Strategy 04_Menu
3 | W07-03 | Nội dung | Viết 200–300 chữ giới thiệu cho danh mục | KD01 /do-boi-co-phao/, KD02 /do-boi-nu/, KD03 /do-boi-tre-em/, KD07 /ao-phao-tap-boi/, KD08 /do-boi-nu/kin-dao/: đoạn mở đầu, bảng lực nâng, FAQ ngắn. Luôn ghi 'không phải thiết bị cứu sinh'. | 5 trang danh mục | Content | P0 | 2026-11-21 | Chưa làm | 5 đoạn nội dung live | Strategy 05_20_Pillar
4 | W07-04 | Liên kết | Liên kết nội bộ trang chủ và footer | Trang chủ link tới danh mục chính, /lo-trinh-hoc-boi/, /cong-nghe-phao-noi/. Footer: Bảo mật, Điều khoản, Đổi trả, FAQ. | Trang chủ, footer | Dev | P1 | 2026-11-21 | Chưa làm | Mỗi trang quan trọng ≥ 3 link vào | Strategy 08_Internal_Link

## Tuan_08
Tuần 8 (23/11 – 29/11/2026) · Tháng 2: Merchant Center + tổng kết tháng 2
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W08-01 | Bán hàng | Google Merchant Center (cần chủ shop xác nhận) | Tạo tài khoản, xác minh caretta.vn, bật free listings, nguồn sản phẩm từ schema hoặc feed. Kiểm tra lỗi sản phẩm. | 14 sản phẩm | Chủ shop + SEO | P1 | 2026-11-26 | Chưa làm | Sản phẩm trạng thái Approved | Strategy 07_Roadmap T2
2 | W08-02 | Chuyển đổi | Nút Zalo tư vấn size trên trang sản phẩm | Nút nổi trên mobile, không che nút Mua. Gắn sự kiện GA4 click_zalo. | 14 URL sản phẩm | Dev | P1 | 2026-11-27 | Chưa làm | Nút hiện trên mobile, sự kiện có trong GA4 | Strategy 07_Roadmap T2
3 | W08-03 | Kiểm tra | Tổng kết tháng 2 | PageSpeed 5 URL; GSC Pages + Enhancements; số URL danh mục index; cập nhật KPI M2. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-11-29 | Chưa làm | Báo cáo tháng 2 đã gửi | Strategy 09_KPI M2

## Tuan_09
Tuần 9 (30/11 – 06/12/2026) · Tháng 3: Tốc độ: tối ưu ảnh
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W09-01 | Hiệu năng | Nén và đổi định dạng ảnh tĩnh | dual flex.png 3,7 MB, collection.png 2,4 MB, phone home 2.png 2,2 MB, phone home.png 1,7 MB, eva fit.png 1,3 MB... → WebP/AVIF, rộng tối đa 1600px (thẻ sản phẩm 800px), dùng srcset/sizes. | Trang chủ + danh mục | Dev | P0 | 2026-12-03 | Chưa làm | Trang chủ < 2 MB | Audit mục 2
2 | W09-02 | Hiệu năng | Ảnh sản phẩm trên Supabase | Dùng Supabase Image Transformations (width, quality) hoặc resize trước khi upload. Mỗi ảnh < 150 KB. | Ảnh sản phẩm | Dev | P0 | 2026-12-04 | Chưa làm | Trang sản phẩm < 1,5 MB | Audit mục 2
3 | W09-03 | Hiệu năng | Cache dài hạn + width/height + lazy-load | Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable cho ảnh có version. Khai báo width/height mọi ảnh. loading=lazy cho ảnh dưới màn hình đầu; ảnh LCP fetchpriority=high. | Toàn site | Dev | P0 | 2026-12-05 | Chưa làm | PageSpeed không còn cảnh báo cache và kích thước ảnh | Audit mục 2
4 | W09-04 | Hình ảnh | Đổi tên tệp và bổ sung alt | Tên tệp không dấu cách: ao-phao-boi-challenger-light.webp. Thêm alt cho 4 ảnh trang sản phẩm + 1 ảnh danh mục. | Ảnh sản phẩm, danh mục | Dev + Content | P1 | 2026-12-05 | Chưa làm | 0 ảnh thiếu alt | Audit mục 7

## Tuan_10
Tuần 10 (07/12 – 13/12/2026) · Tháng 3: Tốc độ: render-blocking + đo lại
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W10-01 | Hiệu năng | Tự host font và bỏ CSS chặn render | Tải Google Fonts về server, font-display: swap, preload font chính. Inline CSS quan trọng phía trên màn hình, defer phần còn lại. | Toàn site | Dev | P0 | 2026-12-10 | Chưa làm | PageSpeed không còn 'Eliminate render-blocking resources' | Audit mục 2
2 | W10-02 | Hiệu năng | Cho H1 hero hiện ngay | Bỏ hiệu ứng ẩn/fade-in của H1 hero (đang là phần tử LCP). | Trang chủ | Dev | P0 | 2026-12-10 | Chưa làm | FCP mobile < 1,8 s | Audit mục 2
3 | W10-03 | Hình ảnh | Thay ảnh hero Unsplash bằng ảnh sản phẩm thật | Chụp/chọn ảnh khách hoặc buổi học bơi thật, xuất WebP. | Trang chủ | Chủ shop + Content | P1 | 2026-12-12 | Chưa làm | Không còn ảnh stock trên trang chủ | Audit mục 7
4 | W10-04 | PageSpeed | Đo lại PageSpeed Mobile + Desktop | Đo 5 URL, ghi PageSpeed_Log, so với tuần 1. Mục tiêu: LCP mobile < 2,5 s, điểm Performance ≥ 90. Nếu chưa đạt, ghi nguyên nhân còn lại cho Dev. | 5 URL | SEO | P0 | 2026-12-13 | Chưa làm | Có bảng so sánh trước/sau | Strategy 09_KPI Tốc độ

## Tuan_11
Tuần 11 (14/12 – 20/12/2026) · Tháng 3: Nội dung trang bán hàng
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W11-01 | Nội dung | Viết lại mô tả 14 sản phẩm (≥ 300 chữ) | Mỗi sản phẩm: lực nâng (N), độ dày foam, ai nên dùng, trình độ bơi, bảng size, chất liệu, bảo quản, lưu ý an toàn. Không dùng 'chống đuối nước', 'an toàn tuyệt đối'. | 14 sản phẩm | Content | P0 | 2026-12-18 | Chưa làm | 14/14 mô tả ≥ 300 chữ, không trùng | Strategy 07_Roadmap T3
2 | W11-02 | Nội dung | Refresh /lo-trinh-hoc-boi/, /cong-nghe-phao-noi/, FAQ | Lộ trình: link sản phẩm theo từng bước. Công nghệ: bảng lực nâng từng dòng, độ dày foam, cách đo. FAQ: thêm câu hỏi lực nâng theo cân nặng. | 3 trang | Content | P1 | 2026-12-19 | Chưa làm | 3 trang cập nhật | Strategy U010, U032, U005
3 | W11-03 | Chuyển đổi | Bảng so sánh các dòng sản phẩm | Bảng HTML (không phải ảnh): Challenger Light, EVA Fit, Dual Flex... theo lực nâng, đối tượng, giá. Đặt ở /do-boi-co-phao/. | /do-boi-co-phao/ | Content + Dev | P1 | 2026-12-19 | Chưa làm | Bảng live, đọc được không cần JS | Audit mục 6

## Tuan_12
Tuần 12 (21/12 – 27/12/2026) · Tháng 3: Uy tín + nghiệm thu giai đoạn sửa website
Tiến độ:
STT | Mã task | Hạng mục | Đầu việc | Các bước thực hiện | URL / phạm vi | Phụ trách | Ưu tiên | Hạn chót | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành | Nguồn | Ngày xong | Ghi chú / link bằng chứng
1 | W12-01 | Uy tín | Thu thập và hiển thị đánh giá khách hàng | Gửi tin nhắn xin review (có ảnh) cho khách đã mua. Hiển thị review trên trang sản phẩm; tạo /danh-gia-khach-hang/. | Sản phẩm + trang review | Chủ shop + Dev | P1 | 2026-12-25 | Chưa làm | ≥ 10 review thật hiển thị | Strategy 07_Roadmap T3
2 | W12-02 | AI Search | Tạo /llms.txt | Liệt kê trang chính: danh mục, công nghệ phao nổi, lộ trình học bơi, FAQ, chính sách, kèm mô tả 1 dòng. | /llms.txt | SEO + Dev | P2 | 2026-12-24 | Chưa làm | caretta.vn/llms.txt trả 200 | Audit mục 6
3 | W12-03 | Kiểm tra | Nghiệm thu 'website sẵn sàng SEO' | Crawl toàn site + PageSpeed + Rich Results + GSC Pages. Đối chiếu tất cả task tuần 1–11 trạng thái Xong. Cập nhật KPI M3. | Toàn site | SEO | P0 | 2026-12-26 | Chưa làm | Checklist đạt 100%, báo cáo gửi chủ shop | Strategy 07_Roadmap T3
4 | W12-04 | Kế hoạch | Chuẩn bị nội dung tháng 4 | Lên lịch 12 bài: KD09 (5 bài lộ trình), KD14, KD11. Đổi /blog → /kien-thuc-boi/ (301) và bỏ noindex khi có ≥ 6 bài. | /kien-thuc-boi/ | SEO + Content | P1 | 2026-12-27 | Chưa làm | Lịch 12 bài có tiêu đề + từ khóa | Strategy 05, 06, 07

## PageSpeed_Log
Nhật ký đo PageSpeed Insights (https://pagespeed.web.dev/)
Ngưỡng tốt: Performance ≥ 90 · LCP ≤ 2,5 s · FCP ≤ 1,8 s · CLS ≤ 0,1 · TBT ≤ 200 ms. Dòng mẫu đầu tiên lấy từ bản audit (Lighthouse 25/09/2026, mobile).
Ngày đo | Tuần | URL | Thiết bị | Performance | LCP (s) | FCP (s) | CLS | TBT (ms) | Speed Index (s) | Dung lượng (MB) | Accessibility | Best Practices | SEO | CrUX (Pass/Fail/Chưa có) | Đạt LCP? | Lỗi chính / ghi chú
2026-09-25 | Audit | https://caretta.vn/ | Mobile | 59 | 67.7 | 5.3 | 0 | 0 |  | 20.7 |  |  |  | Chưa có |  | Mẫu từ bản audit
2026-09-25 | Audit | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile | 62 | 28.9 | 5.1 | 0.026 | 0 |  | 6.6 |  |  |  | Chưa có |  | Mẫu từ bản audit
| Tuần 1 | https://caretta.vn/ | Mobile
| Tuần 1 | https://caretta.vn/products | Mobile
| Tuần 1 | https://caretta.vn/women | Mobile
| Tuần 1 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile
| Tuần 1 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Mobile
| Tuần 1 | https://caretta.vn/ | Desktop
| Tuần 1 | https://caretta.vn/products | Desktop
| Tuần 1 | https://caretta.vn/women | Desktop
| Tuần 1 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Desktop
| Tuần 1 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Desktop
| Tuần 4 | https://caretta.vn/ | Mobile
| Tuần 4 | https://caretta.vn/products | Mobile
| Tuần 4 | https://caretta.vn/women | Mobile
| Tuần 4 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile
| Tuần 4 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Mobile
| Tuần 4 | https://caretta.vn/ | Desktop
| Tuần 4 | https://caretta.vn/products | Desktop
| Tuần 4 | https://caretta.vn/women | Desktop
| Tuần 4 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Desktop
| Tuần 4 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Desktop
| Tuần 8 | https://caretta.vn/ | Mobile
| Tuần 8 | https://caretta.vn/products | Mobile
| Tuần 8 | https://caretta.vn/women | Mobile
| Tuần 8 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile
| Tuần 8 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Mobile
| Tuần 8 | https://caretta.vn/ | Desktop
| Tuần 8 | https://caretta.vn/products | Desktop
| Tuần 8 | https://caretta.vn/women | Desktop
| Tuần 8 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Desktop
| Tuần 8 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Desktop
| Tuần 10 | https://caretta.vn/ | Mobile
| Tuần 10 | https://caretta.vn/products | Mobile
| Tuần 10 | https://caretta.vn/women | Mobile
| Tuần 10 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile
| Tuần 10 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Mobile
| Tuần 10 | https://caretta.vn/ | Desktop
| Tuần 10 | https://caretta.vn/products | Desktop
| Tuần 10 | https://caretta.vn/women | Desktop
| Tuần 10 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Desktop
| Tuần 10 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Desktop
| Tuần 12 | https://caretta.vn/ | Mobile
| Tuần 12 | https://caretta.vn/products | Mobile
| Tuần 12 | https://caretta.vn/women | Mobile
| Tuần 12 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Mobile
| Tuần 12 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Mobile
| Tuần 12 | https://caretta.vn/ | Desktop
| Tuần 12 | https://caretta.vn/products | Desktop
| Tuần 12 | https://caretta.vn/women | Desktop
| Tuần 12 | https://caretta.vn/products/ao-phao-boi-khop-dong-caretta-challenger-light | Desktop
| Tuần 12 | https://caretta.vn/lo-trinh-hoc-boi | Desktop

## Thang_04-12
Việc từ tháng 4 đến tháng 12 (giai đoạn nội dung). Chi tiết hóa thành sheet tuần khi bắt đầu mỗi tháng.
Tháng | Từ tuần | Trọng tâm | Nội dung / SEO | Kỹ thuật | Offpage / Thương hiệu | Chuyển đổi | KPI chính | Output bắt buộc | Trạng thái | Ghi chú
Tháng 4 | ~Tuần 13 (28/12/2026) | Nội dung: học bơi đợt 1 | KD09 (5 bài lộ trình) + KD14 (chọn phao tập bơi) + KD11 (sợ nước): ~12 bài | Mở index /kien-thuc-boi/ (301 từ /blog); schema Article | Đăng lại dạng video ngắn TikTok/Reels, dẫn link bài | CTA sản phẩm theo bước trong mỗi bài | Số bài index; impression nhóm 'tự học bơi' | 12 bài live | Chưa làm
Tháng 5 | ~Tuần 17 (25/01/2027) | Nội dung: sản phẩm & so sánh | Cluster KD01, KD07, bài KD08 kín đáo: ~10 bài |  | Tiếp cận bài 'top đồ bơi' của Decathlon, Bradina, blog review để được nhắc tên | Popup/banner hướng dẫn size | Click từ bài Commercial vào sản phẩm | 10 bài live | Chưa làm
Tháng 6 | ~Tuần 21 (22/02/2027) | Nội dung: mùa hè cao điểm | KD18 (đi biển), KD19 (combo, /uu-dai/): ~8 bài/landing | Kiểm tra tốc độ trước mùa cao điểm | Hợp tác KOL mẹ và bé, HLV bơi (cần xác minh ngân sách) | Landing combo mùa hè | Doanh thu organic tháng 6 | 8 nội dung + 1 landing | Chưa làm
Tháng 7 | ~Tuần 25 (22/03/2027) | Nội dung: trẻ em | Cluster KD03 + KD12: ~10 bài |  | Hợp tác trung tâm dạy bơi trẻ em | Bảng chọn size theo tuổi | Thứ hạng 'đồ bơi trẻ em có phao' | 10 bài live | Chưa làm
Tháng 8 | ~Tuần 29 (19/04/2027) | Nội dung: người lớn học bơi | KD10 + KD13: ~10 bài |  | Guest post trên site thể thao/sức khỏe | Lead magnet PDF 'Lộ trình 4 tuần tự học bơi' | Impression toàn site | 10 bài live | Chưa làm
Tháng 9 | ~Tuần 33 (17/05/2027) | Nội dung: an toàn & công nghệ | KD15 + KD17: ~10 bài (chuyên gia/HLV duyệt) |  | Liên hệ báo chí về sản phẩm Made in Vietnam | Hiển thị review thật trên sản phẩm | Số trang có link từ báo/blog ngoài | 10 bài live | Chưa làm
Tháng 10 | ~Tuần 37 (14/06/2027) | Nội dung: chọn đồ bơi & persona | KD05, KD06, KD16: ~10 bài |  |  | Tối ưu trang có impression cao, CTR thấp (GSC) | CTR trung bình | 10 bài live + 10 bài tối ưu lại | Chưa làm
Tháng 11 | ~Tuần 41 (12/07/2027) | Làm mới & mở rộng | Refresh 20 bài vị trí 8–20; KD04 (nam) nếu có sản phẩm |  | Thêm review, câu hỏi khách vào FAQ | A/B test tiêu đề sản phẩm | Số từ khóa top 10 | Báo cáo từ khóa trang 2 → trang 1 | Chưa làm
Tháng 12 | ~Tuần 45 (09/08/2027) | Tổng kết & kế hoạch năm 2 | Kế hoạch nội dung năm 2 theo dữ liệu GSC | Audit lại toàn site | Tổng hợp link, review | Tối ưu phễu mua hàng | Tất cả KPI | Báo cáo 12 tháng + roadmap năm 2 | Chưa làm
Nguồn: sheet 07_Roadmap_12_Thang, 05_20_Pillar, 06_100_Cluster trong CARETTA_SEO_Strategy.xlsx. Lịch tháng tính tiếp nối 12 tuần sửa website.